## Overwiev Tasks Relaunch
-Ratgeber
Relaunch-Arbeiten im Überblick
Projektphase |  | Modul & Task | Tasks und Aufgaben | Detail-To-do netspirits | Status
Relaunch-Planung & -Vorbereitung | 1.0 | Durchführung Relaunch Kick-Off-Termin | Vorstellung der Teilnehmer:innen, Vortellung aller relevanten Vorbereitungsarbeiten (IT, Content, Verlinkung, UX, Personas etc.), die im Rahmen des Relaunches relevant sind. Wir gehen die ca. 120 Punkte umfassende Checkliste durch und legen Verantwortlichkeiten fest. Das ist eine wichtige Basis, um alle Tasks im Vorfeld bereits sauber zu planen.
| 1.1. | Durchführung Wettbewerbsanalyse | Was machen die Marktbegleiter:innen? Können wir bereits einige Best Cases identifizieren? Wie positionieren sich der Wettbewerb? Welche Keywords belegen diese? Was müssen wir besser machen als der Wettbewerb? Ziel: Sicherstellen, dass neue Seite deutlich besser wird als die der Konkurrenz | Analyse der Rankings des Wettbewerbs, Herausarbeitung von Stärken/Schwächen und Zusammenstellung Ergebnispräsentation: Was heißt das für den Relaunch? Welche Themen/Bereiche/Funktionen/Inhalte müssen berücksichtigt werden (3 Wettbewerber).
| 1.2. | Durchführung: Relaunch- Zielklärungs-workshop | Welche Ziele wollen erreicht werden? Hier gilt es, in IT-, Prozess-, Marketing- und Betriebsziele zu unterteilen. Teilnehmer:innen für Zielklärungsworkshop definieren, Fragen/Erwartungen im Vorfeld abgleichen. Rollen, Agenda, Inhalte vorbereiten - ggfls. bereits vor dem Workshop Versand von Anforderungsdokumenten, in die die Teilnehmer:innen für den Workshop hineinarbeiten können. Zielklärungsworkshop
| 1.3. | Detailziele & Anforderungen für das Briefing/ Lastenheft definieren | Ziele festzurren und in messbare Unterziele clustern, KPI definieren, anhand derer die Zielerreichung nach Launch gemesssen werden kann. | Ziele in KPI übersetzen, Ergebnisaufbereitung und Präsenation
| 1.4. | Content-Audit | Um planen zu können, wie viel Aufwand in neue Content-Erstellung für den Relaunch fließen muss, ist der Content-Audit der wichtigste Arbeitsschritt. Dabei werden alle exisiterenden Seiten hinsichtlich SEO Rankings, SEO-Chancen, Qualität des Inhalts selbst bewertet. Anschließend wird zu jedem Inhalt festgelegt, ob er in der neuen Seite (fast identisch) übernommen werden kann, überarbeitet oder gelöscht werden kann. Es gibt zwei Durchführungsalternativen:
| 1.4a) | Option #1 Content-Audit: Workshop | Workshop / Wissenstransfer: netspirits zeigt eurem Team, wie ein Content-Audit aufbereitet wird, weche Tools und Abläufe durchgeführt werden müssen, um den Status quo der Inhalte (Bringen Rankings, Traffic, Leads? Sind die Inhalte schon optimal aufbereitet (Für Persona, mit Story, mit Interaktionsziel?)).
| 1.4b) | Option #2 Content-Audit: operativer Support | Alternativ: Content-Audit operative Zuarbeit: Aktuelle Seiten verorten: Welche URL rankt Stand heute bei welchen Keywords? Welche URLs/Inhalte sollten übernommen werden? Welche ranken gar nicht und sind aus SEO-Sicht nicht wichtig? Wo fehlen Inhalte und Themen und müssen dann für Relaunch neu erarbeitet werden? | Content- & Site-Audit: alle Seiten crawlen und eine Übersicht erstellen, welche (alten) Seiten gut ranken und Traffic bringen (= wichtig für ihre Übernahme für den Relaunch), welche haben Potenzial (Optimierung im Rahmen des Relaunches) und welche sind überflüssig (können wegfallen).
| 1.5. | Personas bilden | Sparring, Ablgeich und Finalisierung der Personas: Was liegt schon vor? Wie können vorhandene Daten weiter genutzt werden, Personas zu verifizieren? Hierzu Durchführung eines Workshop ink. Vorabhausaufgaben und Fragestellungen, die wir bearbeiten werden. | Zusammenstellung relevanter Recherchequellen für Personas, Abgleich, was ihr davon besorgen könnt. Aufbereitung der Ergebnisse und Präsentation in einem Workshop-Tag. Dabei Abgleich des weiteren Ablaufs.
| 1.6. | Persona-Workshop | Mit Kolleg:innen, die Kundenkontakt haben, Personas weiter differenzieren und deren Herausforderungen und Wünsche ableiten.
| 1.7. | Fehlende Inhalte für Personas Sales Funnel definieren | Basierend auf Content-Audit und Ergebnissen der Persona-Arbeit ableiten, welche Inhalte für Relaunch noch komplett fehlen, um saubere User Journey je Persona sicherzustellen
| 1.8. | Keyword-Analysen | Alle jene existenden Seiten die noch nicht wirklich SEO Traffic gebracht haben, jedoch weiter Bestand haben sollen, müssen inhaltlich für Suchanfragen weitere relevant gemacht werden. Hierzu müssen Keyword-Analysen durchgeführt werden (auf welche konkreten Suchanfragen wird der Inhalte optimiert?). Zudem gilt es die Ergebnisse aus 1.7 auch in SEO und Keywords zu übersetzen. Für welche Suchanfragen werden die neuen Seiten optimiert? Auch hierzu Keyword-Analysen notwendig. Zu diesem Task gibt es zwei Alternativen:
| 1.8a) | Option #1 Keyword-Analyse Workshop | Workshop/Wissenstransfer: netspirits zeigt eurem Team, wie Keyword-Analysen durchgeführt werden, weche Tools und Abläufe beachtet und genutzt werden müssen, um mit dem Relaunch sicherzustellen, dass für JEDE einzelne Seite ein klares SEO- Keyword feststeht! | Workshop-Vorbereitung und -Durchführung vor Ort inkl. An- und Abreise, Bereitstellung hilfreicher Frameworks, Vorlagen und Anleitungen
| 1.8b) | Option #2 Keyword-Analyse operativer Support | Alternativ: operative Zuarbeit für Keyword-Analysen Aktuelle Seiten verorten: Welche URL rankt Stand heute bei welchen Keywords? Welche URLs/Inhalte sollten übernommen werden? Welche ranken gar nicht und sind aus SEO Sicht nicht wichtig? Wo fehlen Inhalte und Themen und müssen dann für Relaunch neu erarbeitet werden? | Operativer Aufwand noch nicht absehbar (dazu muss erst Content-Audit erfolgen!). Grober Richtwert basierend auf anderen Projekten - für operative Keyword-Analysen von ca. 150 Seiten
| 1.9. | Definition IT-SEO-Vorgaben für neue Seite | Zusammenstellung aller für SEO-wichtigen IT-Anforderungen in Pflichtenheft. Allgemeine Anforderungen für Entwicklung (SEO-Anforderungen für Briefing definieren). | Erstellung Anforderungskatalog bzgl. technischer Umsetzung Relaunch, Basis für Briefing an Agenturen
| 1.10. | Vorgaben & Wünsche für die Informations-architektur erarbeiten | Welche Vorgaben müssen mit der neuen Seite erfüllt werden? Gibt es Inhalte, die bestimmte Stellen der Informationsarchitektur befüllen sollen? | Abgleich aus Input von Zielklärungsworkshop mit Ergebnissen aus SEO-Seitenverortung zusammenbringen, Empfehlungen für Navigationsaufbau (grob!) bzw. Informationsarchitektur erarbeiten - wo sollen welche Inhalte wie geclustert werden? Ergebnis: Präsentation grober Sitemap als Basis für Agentur-Briefing
| 1.11. | Usability-Wünsche | Was erwarten die Nutzer:innen vom Design? Welche Funktionen sollten angeboten werden? Insbesondere auch für mobile Nutzer:innen | Sammlung von Ideen von eurem Team, Analyse der Webanalytics-Daten, um Schwachpunkte aufzudecken, Zusammenstellung von Anforderungen für das Briefing
| 1.12. | USP + Content | Wie soll die Marke digital "gespielt" werden? Welche Vorgaben bzgl. Sprache & Layout gibt es? Was kann an Sprache, Wording und Aufbereitung verschiedener Formate berücksichtigt werden, um Personas perfekt abzuholen? | Um auch bzgl. USP, Layout und Wording der neuen Seite ein gutes Fundament zu haben, findet ein eintägiger Workshop statt, bei dem USPs, Stärken, Tönalität und Mission Statement diskutiert und definiert werden. Es kann weitere Arbeit nach diesem Termin anfallen. Vorbereitung, Durchführung, An- und Abreise
| 1.13 | Funktionalitäten | Welche Funktionalitäten soll die neue Seite innehaben? Erarbeitung von Anforderungen für das Briefing und Aufzeigen, was heutzutage moderne Webauftritte können sollten | Sammlung und Zusammenstellung für das Briefing
| 1.14 | Tracking Anforderungen definieren | Anforderungen für Pflichtenheft (Tag Manager, Search Console, Analtics, Google Datastudio etc.) Welche digitalen Analytics Tools dürfen zum Einsatz kommen? Wie muss Tracking bei Relaunch berücksichtigt werden? | Workshop zum Thema Webanalytics inkl. Vorstellung von empfohlenen Tools, Reports und Dashboards. Vorbereitung und Durchführung des Workshop vor Ort.
| 1.15. | Agentur-Briefing | Zusammenstellung der Anforderungen für das Agentur-Briefing (Programmierung, Design, technische Schnittstellen, Marke, Funktionen, Tracking, SEO, Prozesse, CMS-Funktionalitäten) unter Mitarbeit aller Beteiligten (IT, Schnittstellen, Content etc.) | Finalisierung und Zusammenführung aller Anforderungen aus den o. g. Arbeitspaketen in ein knackiges Briefing/Lastenheft in Zusammenarbeit mit eurem Team
Design- & Konzeptions- & Umsetzungsphase aktiv begleiten | 2.0 | Design Testing | Eyequant-Prüfungen und ggfls. erste Usability Pre Tests von Nutzenden zum neuen Design für wichtige, exemplarisch ausgewählte Seiten | Eyequant-Prüfungen zu allen Layout und Designvorschlägen der Templates. Ziel: sicherstellen, dass Nutzendenführung mobil + desktop optimal!
| 2.1. | Informations-architektur + SEO | Insbesondere aus SEO-Sicht mit Arbeit und Sparring bei der Finalisierung der Informationsarchitektur | Feedback, Sparring, PM
| 2.2. | Inhalte | Sparring und Austausch, wie Templates aufgebaut, Inhalte erstellt und vergeben werden (um Nutzende und Google happy zu machen!). Wie wird neue Schreibe, neue Templates etc. zusammengebracht? | Feedback, Sparring, PM
| 2.3. | Testing IT (SEO) | Prüfung, ob alle Vorgaben zu Templates etc. korrekt realisiert worden sind. Einbindung Search Console, Konfiguration neuer Search Console Accounts etc. | Testing und Dokumentation
| 2.4. | Testing Content (SEO) | Prüfung, ob alle wichtigen Page-Title, Metadescription, interne Verlinkungen etc. korrekt vergeben sind | Testing und Dokumentation
Design & UX Entwicklung | 3.0 | CI & CD Vorgaben | Design-Vorgaben briefen: Worauf kommt es euch an? Habt ihr bereits Wünsche? | Verstehen, was euch grafisch ausmacht bzw. noch besser gemacht werden kann/muss
| 3.1. | Entwicklung erster Skribbles & Designs | Erarbeitung erster Designs und Layouts + Abstimmung | Designs erarbeiten und diese mit virtuellem Eyetracking für mobile und Desktop-Nutzung prüfen, Ziel: Perfekte Nutzendenführung
| 3.2. | Informations-architektur der neuen Seite | Habt ihr bereits konkrete Anforderungen, die ihr mir nennen könnt? | Erarbeitung neuer, aufgeräumter, klarer Navigation
| 3.3. | Funktionen & UX | Wie werden die Nutzenden geführt? Welche Funktionen und Elemente muss es geben, um die Nutzenden optimal zum Ziel (euch beauftragen, anfragen) zu lenken. | Gibt es hier bereits Anforderungen?
Optional | 3.4. | Programmierung & Testing | Realisierung des neuen Webauftrittes | Habt ihr hier bereits Anforderungen (z. B. kein TYPO3 mehr?)
Going Live | 4.1. | Relaunch Reporting | Nach going Live externe Crawl, um sicherzustellen, dass auch in Live-Umgebung alles richtig läuft | Crawl und Ableitung von Maßnahmen, Korrekturen
| 4.2. | Search Console Konfiguration | Prüfung der Search-Console-Meldungen und ggfls. Nachschliff von internen Fehlern | Search Console je Bereich einrichten, Fehler prüfen, sicherstellen, dass alle Meldungen direkt korrigiert werden
| 4.3. | Rankig Reporting | Ranking-Entwicklung prüfen: Wie kommt die neue Seite auch aus SEO-Sicht an? Reporting via Analytics/Search Console, Sistrix und Xovi.